## 3_表示検証 (TIENG VIET)
総合進捗率 |  |  | URL | 環境 | 総合テスト項目数 | Windows10 FireFox |  |  |  |  | Windows10 Chrome |  |  |  |  | Windows10 Micrsoft Egde |  |  |  |  | -
[6 empty] | 環境項目数 | 検証結果 |  |  | 環境進捗率 | 環境項目数 | 検証結果 |  |  | 環境進捗率 | 環境項目数 | 検証結果 |  |  | 環境進捗率 | -
-
-
-
-
項番 | 項目名 | 検証区分 | テスト手順 | 期待結果 | 補足 | 結果 | ReportNo | 日付 | 確認者 | 備考 | 結果 | ReportNo | 日付 | 確認者 | 備考 | 結果 | ReportNo | 日付 | 確認者 | 備考 | -
1 | Trang chủ AOHATA | [19 empty] | -
1-5 | Chuyển sang trang chủ AOHATA | Xác nhận chuyển đổi | ヘッダーのアヲハタのロゴを押下する | アヲハタホームページに遷移すること |  | NG |  | 12/06/2021 |  |  | OK |  | 12/06/2021 |  |  | OK |  | 12/06/2021
1-6 | Chuyển sang thông tin sản phẩm | Xác nhận chuyển đổi | 商品情報を押下する | 商品情報に遷移すること |  | NG |  | 12/06/2021 |  |  | OK |  | 12/06/2021 |  |  | OK |  | 12/06/2021
1-7 | Chuyển sang hướng dẫn đề xuất | Xác nhận chuyển đổi | おすすめレシピを押下する | おすすめレシピページに遷移すること |  | NG |  | 12/06/2021 |  |  | OK |  | 12/06/2021 |  |  | OK |  | 12/06/2021
1-8 | Chuyển sang hiểu-nhìn-trải nghiệm | Xác nhận chuyển đổi | 知る・見る・体験するを押下する | 知る・見る・体験するページに遷移すること |  | NG |  | 12/06/2021 |  |  | OK |  | 12/06/2021 |  |  | OK |  | 12/06/2021
1-9 | Chuyển sang trang thông tin Công ty | Xác nhận chuyển đổi | 企業情報を押下する | 企業情報ページに遷移すること |  | NG |  | 12/06/2021 |  |  | OK |  | 12/06/2021 |  |  | OK |  | 12/06/2021
1-10 | Chuyển sang trang thông tin liên hệ-FAQ | Xác nhận chuyển đổi | お問い合わせ・FAQを押下する | お問い合わせ・FAQページに遷移すること |  | NG |  | 12/06/2021 |  |  | NG |  | 12/06/2021 |  |  | OK |  | 12/06/2021
1-11 | Chuyển sang trang thông tin tuyển dụng | Xác nhận chuyển đổi | 採用情報を押下する | 採用情報ページに遷移すること |  | NG |  | 12/06/2021 |  |  | NG |  | 12/06/2021 |  |  | OK |  | 12/06/2021
1-12 | Chuyển sang trang phiên bản Tiếng Anh | Xác nhận chuyển đổi | Englishを押下する | 英語版のページに遷移すること |  | OK |  | 12/06/2021 |  |  | OK |  | 12/06/2021 |  |  | OK |  | 12/06/2021
1-13 | Chuyển sang trang phiên bản Tiếng Trung | Xác nhận chuyển đổi | 中文を押下する | 中国語版のページに遷移すること |  | NG |  | 12/06/2021 |  |  | NG |  | 12/06/2021 |  |  | NG |  | 12/06/2021
1-14 | Banner Carousel đang được thiết lập ở đầu trang sau sẽ được hiển thị | Xác nhận thao tác | カルーセルメニューの矢印「→」アイコンを押下する | 次上記ページに設定されているカルーセルバナーが表示されること |  | OK |  | 12/06/2021 |  |  | OK |  | 12/06/2021 |  |  | OK |  | 12/06/2021
1-15 | Banner Carousel đang được thiết lập ở đầu trang trước sẽ được hiển thị | Xác nhận thao tác | カルーセルメニューの矢印「←」アイコンを押下する | 前上記ページに設定されているカルーセルバナーが表示されること |  | OK |  | 12/06/2021 |  |  | OK |  | 12/06/2021 |  |  | OK |  | 12/06/2021
1-16 | Anchor link sẽ được thiết lập ở phần đầu của trang | Xác nhận thao tác | 画面右下のトップへ戻るボタン「＾」を押下する | ページの上部にアンカーリンクが設定されていること |  | NG |  | 12/06/2021 |  |  | NG |  | 12/06/2021 |  |  | NG |  | 12/06/2021
Note on G3: Windows User: Tổng 4263 hạng mục